## Plan1
Por: Pedro Paulo Lima de Azevedo
Pedro Paulo Lima de Azevedo
Escotista do Ramo Escoteiro
Índice
De uma visão de planejamento mensal
| para uma visão semanal |  |  | página 01
1º Pagina da Planilha
| Introdução à página |  |  | página 02
| Cabeçalho |  |  | página 03
| O Ciclo de Programa e sua Ênfase |  |  | página 03
Data das Atividades e Principais Atividades
| do Ciclo |  |  | página 03
| Escotistas (Avaliando e Planejando) |  |  | página 04
2º Pagina da Planilha
| Introdução à página |  |  | página 05
| Etapas dos Membros Juvenis |  |  | página 06
| Ingresso e Evasão Prevista |  |  | página 09
| Medidores de Freqüência |  |  | página 10
| Formação de Escotistas |  |  | página 11
| Observações Importantes |  |  | página 12
As demais Paginas da Planilha
| Introdução à página |  |  | página 13
| Identificação das Semanas do Ciclo |  |  | página 14
| Atividades |  |  | página 14
| Fichas REME |  |  | página 15
| Etapas dos Membros Juvenis |  |  | página 16
| Observações e Detalhes da Atividade |  |  | página 16
| Observações finais sobre a Planilha |  |  | página 17
Índice |  | * 01 *
Índice |  | * 02 *
Índice |  | * 03 *
Índice |  | * 04 *
Índice |  | * 05 *
Índice |  | * 06 *
Índice |  | * 07 *
Índice |  | * 08 *
Índice |  | * 09 *
Índice |  | * 10 *
Índice |  | * 11 *
Índice |  | * 12 *
Índice |  | * 13 *
Índice |  | * 14 *
Índice |  | * 15 *
Índice |  | * 16 *
Índice |  | * 17 *
Ask the Boys
Organizando os ciclos de programa
Introdução
Com o início da minha Formação Escoteira na Região do Rio de Janeiro tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez uma planilha de planejamento de atividades escoteiras para longo, médio e curto prazo. Baseando-se nesta planilha original, iniciei um processo de adaptação da mesma a realidade da seção que era responsável em Angra dos Reis. Com sucesso, a planilha alcançou os objetivos que eram previstos para aquele momento e realidade da seção.
Ao chegar no Distrito Federal tive a oportunidade de conhecer o Programa de Jovens e junto com ele a sistemática de ciclo de programa. Para facilitar o desenvolvimento do planejamento desta nova forma de programa, iniciei um processo de mudança da planilha.
O início de minha Formação no nível Avançado propiciou aperfeiçoar e divulgar a planilha, em virtude de ter escolhido o tema planejamento como projeto da Insígnia de Madeira. Alessandro Vieira aceitou, com aprovação da Equipe Regional de Formação, ser o Tutor desse projeto.
É importante ressaltar que o projeto apesar de ter o nome sugestivo de “Ask the Boys” não é papel do mesmo demonstrar como deve ser perguntado aos jovens, este papel encontra-se muito bem definido no capítulo 11 do Manual do Escotista do Ramo Lobinho e no capítulo 12 do Manual do Escotista do Ramo Escoteiro. O projeto propõem-se a disponibilizar uma ferramenta que funcione como uma agenda e um facilitador na organização dos ciclos de programa de todos os Ramos.
Estas Cartilha faz parte da conclusão do Projeto da Insígnia de Madeira. Ela dá algumas dicas de como utilizar da melhor forma possível os recursos disponibilizados pela planilha. É importante que o escotista antes de utilizar a planilha e ler esta Cartilha, tome conhecimento do planejamento baseando na sistemática de ciclo de programa.
Agradecimentos
Em primeiro lugar agradeço a DEUS por me dar o dom da vida e me orientar em cada passo que dou nesta vida. A meus Pais por me introduzirem no Movimento Escoteiro e participarem presentemente de minha educação. A minha Esposa, por me apoiar em todas as minhas decisões, me orientar nos momentos que necessito e compreender minhas ausências por motivos Escoteiros e Profissionais. Aos meus amigos @., Marcinho, Raphael, Dennys e Chase, que acompanham toda minha Formação desde que cheguei ao Distrito Federal e me ajudaram a escolher o tema para este Projeto. A Raphael Tostes em especial, por auxiliar-me na criação das formas da planilha e altera-las quando se fez necessário. À Alessandro Vieira, por aceitar a difícil tarefa de ser Tutor de um Projeto que junto a mais outros 02, introduziam esta nova etapa na Linha de Formação Avançada em substituição ao caderno da IM. À Carmem Barreira e a toda Equipe Regional de Formação por aceitarem este Projeto, além de me orientarem e dar oportunidades para divulga-lo em alguns dos Cursos da Linha de Formação. Ao 8ºDF, 11ºDF, 1ºDF, 10ºDF e 12ºDF, por testarem a planilha e de me manterem informados dos resultados alcançados. E finalmente, a Tropa Escoteira II do 8ºDF, Jovens e escotistas que colaboraram com a implantação e alteração da planilha e principalmente aos jovens que me deram a oportunidade de poder participar da criação e realização dos primeiros 02 ciclos de programa da minha vida e da Tropa.
De uma visão de planejamento mensal para uma visão semanal
Quando pensamos em planejar qualquer coisa, seja no Movimento Escoteiro ou não, baseamos nosso planejamento em meses, pois é desta forma dividido os anos. Mais sem percebermos, no Movimento Escoteiro planejamos sempre baseando-nos em semanas, pois são nos finais de cada uma delas, que temos a oportunidade de encontra nossos jovens para juntos realizarmos as atividades, mais mesmo assim, planejamos baseado-se nos meses de um ano.
O que será proposto nessa planilha, é que esqueçamos os meses e passemos a pensar em semanas. Não importará mais em que mês do ano será realizada uma determinada atividade, e sim, a semana do ciclo que encontra-se a seção. Parece complicado, mais vejamos, esta planilha nos mostra que cada ciclo deve ter aproximada mente de 16 semanas, lembrem-se que ciclos muito curtos não possibilitam um desenvolvimento apropriado de atividades que possam auxiliar a progressão pessoal dos jovens, e os muito longos criam desmotivação entre os jovens. Inserindo atividades que ocorrerão a cada semana de um ciclo, será fácil identificar da forma que está sendo proposto, pois uma determinada atividade fará parte de uma semana identificada por um numero (ex. 7º semana) e desta forma teremos o mesmo referencial que temos hoje com os meses, pois as semanas de um ciclo será nosso novo referencial.
Quanto as atividades de maior duração, como acampamentos e algumas fichas REME por exemplo, serão colocadas normalmente em um única semana de um determinado ciclo, tendo informações sobre sua continuidade em outras semanas se for o caso. As atividades de maior duração, continuarão atravessando semanas, começando em uma e terminando em outra, mais na planilha ela continuará ocupando uma única linha.
1º Página da Planilha
Introdução à página
Nesta página será informado o nome do ciclo de programa, para aquelas seções e escotistas que utilizam esta forma de identificação, as atividades propostas e escolhidas pelos Jovens para serem realizadas durante um ciclo por toda seção, a ênfase dada por jovens e/ou escotistas para cada ciclo e informações dos escotistas pertinentes a cada ciclo. Poderão ser realizados com o uso da Planilha, até 03 ciclos de programa no ano, está média foi baseada nas experiências e sugestões de várias seções e dos Manuais dos Escotistas do Ramo Lobinho e Escoteiro. Podem ser realizados menos ou mais de 03 ciclos em um ano.
Cabeçalho
No cabeçalho serão Inseridos nome do Grupo Escoterio, identificação da seção e ano que será realizado os ciclos.
O Ciclo de Programa e sua Ênfase
Após realizado todos os passos que antecedem a montagem do calendário de um ciclo de programa, Capítulos 11 e 12 do Manual do Escotista do Ramo Lobinho e Escoteiro respectivamente, será utilizado este campo da planilha para iniciar a organização dos ciclos. Poderá ser colocado o nome do ciclo ou outra forma para identificar o mesmo, a duração em semanas e a ênfase dada por jovens e escotistas.
Data das Atividades e Principais atividades do Ciclo
Nestes dois campos, serão inseridas as datas e forma de identificação das atividades a serem realizadas durante o ciclo, com participação de todas as matilhas ou patrulhas da seção (atividades de seção). Na pagina seguinte é demonstrado os dois campos preenchidos como exemplo.
Escotistas (Avaliação e Planejamento)
Antes de mencionar este campo, é importante dizer que a planilha deve ser uma ferramenta que todos os escotistas da seção tenham e saibam utilizar, para que possam fazer anotações e observações pessoais, pois assim, será possível uma troca de visões nas reuniões de escotistas da seção.
Este campo será preenchido, como muitos outros da planilha, ao decorrer dos ciclos e do ano, pois nele serão colocados avaliações individuais dos escotistas que serão discutidas em reuniões dos mesmos. Apesar dos ciclos serem planejados durante varias vezes no ano, é possível construir uma visão da progressão pessoal dos jovens para todo o ano, nas áreas mais necessitadas (Caráter, Intelectual, espiritual ...). Neste campo os escotistas podem expor ainda, suas observações em outros aspectos além da progressão pessoal: Forma de desenvolvimento de ciclos e atividades, atuação de escotistas e muitos outros.
2º Página da Planilha
Introdução à página
A página tem uma aparência complicada, mais veremos que é muito simples utilizar seus recursos. Um grande facilitador, nesta página e nas demais da planilha, é que as informações não são inseridas de uma única vez, elas são colocas ao decorrer de cada ciclo e atividade.
A grande novidade é que os escotistas poderão ter uma idéia da evolução da seção, tendo como base para a evolução dos jovens o início e termino de cada ciclo de programa e para o acompanhamento da formação dos escotistas, controle semestral.
No Movimento Escoteiro além do planejamento voltado para a progressão pessoal, planeja-se também, possibilitando os jovens a conquistarem seus distintivos. Nesta parte da página, teremos um local para acompanhar estas conquistas e principalmente direcionar as atividades de forma a possibilitar a conquista dos jovens. É importante que os jovens apresentem seus desejos de conquistas para cada ciclo.
Teremos para todas as área ou sub áreas (Etapas Introdutórias, Etapas de Progressão ... ou Novatos, Investidos, Pista ...) 06 campos, 03 "Início do Ciclo", 03 "Expectativa com o Ciclo" e 03 "Termino do Ciclo". Cada grupo de 03 desses campos (separado dos demais por uma linha vertical tripla) será utilizado para um único ciclo de programa. No campo "Início do Ciclo", informa-se a quantidade de Jovens que encontram-se na situação estipulada pela linha que esta sendo preenchida (Novatos, Investidos, Promessados e etc.). No campo "Expectativa com o Ciclo", será informado quantos jovens, os escotistas e os próprios jovens, acreditam que conseguirão alcançar o estipulado pela linha, no período e com as atividades do referido ciclo. No campo "Término do Ciclo", será inserido as conquistas que realmente aconteceram durante o ciclo, desta forma será possível direcionar e verificar se o intuito das atividades para conquista de etapas está sendo bem sucedido.
Etapas dos Membros Juvenis
No campo "Etapas Introdutórias" somando os números colocados em "Novatos" (jovens recém recebidos pela Seção), "Investidos" (jovens que já compreendem as principais questões escoteiras para convivência na seção e utilizam uniforme e distintivos com exceção das Especialidades, os de Progressão
e da Promessa) e "Promessados" (jovens que terminaram seu período de introdução e aceitaram basear suas vidas nos Princípios Escoteiros) de uma única coluna (Ex. Início do 1º Ciclo), terá o números exatos de jovens pertencentes a seção, como demonstrado abaixo.
O campo "Progressão Pessoal" já possui os espaços necessários para a inclusão dos distintivos do Ramo Lobinho (Patatenra, Saltador, Rastreador e Caçador), do Ramo Escoteiro (Pista, Trilha, Rumo e Travessia) e dos Ramos Sênior e Pioneiro. Neste campo o somatório dos valores de uma mesma coluna poderá ser ou não igual ao efetivo da seção, isso no caso das seções Seniores e Pioneiras ou Escoteiras que ainda utilizem os distintivos de classe (1ª e 2ª), este fato ocorrerá, pois não são todos os jovens que alcançaram algum deles. Já as seções que utilizam os distintivos mencionados acima para o Ramo Lobinho e Escoteiro, terão no somatório o efetivo real da seção.
É importante ressaltar, que no exemplo acima demonstrado, não houve ingresso nem evasão de membros juvenis. Se houvesse evasão ou ingresso de Jovens, não teríamos o somatório final de cada coluna com os mesmos valores, mais ainda assim, teríamos o efetivo real da seção.
No campo "Especialidades", existe a oportunidade de verificar quais áreas são mais apreciadas pelos jovens. Nele será anotado o numero de jovens que possuem especialidades dentro de cada
1
área, e desta forma será possível motiva-los a conhecer especialidades de outras áreas menos exploradas. Não será possível, com o uso deste campo, ter uma posição exata do efetivo da Seção, pois nem todos os jovens possuem especialidades, e ainda existem jovens que possuem especialidades em mais de um área. Não importa o numero de especialidades que o jovem possui em uma área, o importante é em que área ele as possui. No exemplo abaixo, temos como base uma seção de 24 jovens, no somatório de uma única coluna, veremos que o valor ultrapassa o efetivo, isto se dá, por alguns jovens terem especialidades em mais de uma área, por esse motivo, tem números relativo a seus nomes aparecendo mais de uma vez.
Em "Insígnia de Conservacionismo", manteremos as mesmas regras das "Especialidades", os jovens que possuem mais de uma Insígnia, terão números relativos a seus nomes em mais de um campo de uma única coluna. No exemplo a seguir continuamos com uma seção com um efetivo de 24 Jovens e sem evasão ou Ingresso de novos membros.
No caso dos Cordões de Eficiência (para o Ramo Escoteiro), será seguido um outra forma de preenchimento. Como o Cordão Verde-Amarelo é substituído pelo Vermelho-e-Branco, será colocado nos campos, o que o jovem possui no momento.
No campo destinado ao Distintivo Especial (Cruzeiro do Sul,
Lis de Ouro, Escoteiro da Pátria ou Insígnia de B-P), será colocado o numero de Jovens que o possuem, os que acreditam-se conquistarem com as atividades propostas pelo ciclo e os que realmente conquistaram com o a chegada do termino do ciclo.
Observações
O preenchimento de todos os campos de "Etapas dos Membros Juvenis", será feito gradativamente. No início de cada ciclo deverá ser preenchido as colunas de "Início do Ciclo" e "Expectativa para o Ciclo" de todas as Linhas ("Etapas Introdutórias", "Progressão Pessoal e etc.). Somente no termino dos ciclos, que deverá ser preenchido a coluna "Termino do Ciclo".
Todos os campos que envolve conquistas e controle dos jovens ("Etapas dos Membros Juvenis", "Ingresso e Evasão Prevista" e "Medidores de Freqüência") serão sempre dividido em ciclos, ao contrario dos campos que envolvem informações sobre os escotistas, que são divididos em semestres.
Ingresso e Evasão Prevista
Em "Ingresso e Evasão Prevista", será possível ter um controle do ingresso de novos jovens na seção, sejam recebidos pela seção que a antecede (Alcatéia no caso das Tropas Escoteiras, Tropa Escoteira no caso das Tropas Seniores e Tropa Sênior no caso dos Clãs Pioneiros) ou sejam vindos indicados pela diretoria do grupo (jovens recém chegados apresentados ao Grupo, Fila de espera, transferências e outros). Poderá também, ser feito previsão de evasão, baseando-se em números de jovens que passarão para seção seguinte (Tropa Escoteira no caso das Alcatéias, Tropa Sênior no caso das Tropas Escoteiras e Clã Pioneiro no caso das Tropas Seniores) e em saídas ou transferência do Grupo, é claro que para esta segunda, só será possível se houver uma informação previa, coisa que não acontece na maioria dos casos. Mas o escotista sempre terá números exatos do que realmente aconteceu com a seção durante o ciclo, com as informações inseridas em "Ocorrência no Ciclo", campo este preenchido no termino de cada ciclo.
Medidores de freqüência
A freqüência em atividades na sede e ao ar livre, é um dado muito importante para verificar o interesse dos jovens, no que está sendo proposto e realizado.
Quando jovens faltam atividades por motivos sem grande importância, é sinal de que as atividades escoteiras não estão sendo agradáveis ou são repetitivas. Por outro lado, quando a presença é grande em praticamente todos os eventos realizados pela seção, é um sinal de que as atividades estão agradando a maioria. Com o planejamento em ciclo de programa, a possibilidade dos jovens demonstrarem desinteresse pelas atividades, reduz em virtude das mesmas serem escolhidas e/ou planejadas por eles.
Para utilização de mais este recurso da planilha, será necessário o apoio de um controle das presenças e ausências em atividades em sede e fora dela. Em cada atividade realizada deverá ser feito uma contagem do numero de jovens presentes e em falta, não existe necessidade de relacionar as presenças e faltas com o nome dos referidos Jovens, pois os Monitores tem este controle, e quando passar a ser uma constante a falta de alguns jovens, com certeza eles informarão aos escotistas, que por sua vez já terão esta informação, pois fazem o acompanhamento da progressão pessoal de cada jovem da seção.
A seguir, será demonstrado uma forma de inserir informações nos campos desta parte da planilha. As informações e formulas apresentadas logo a seguir, foram baseadas em regra de 3 simples, é lógico que este controle pode ser feito de diversas formas, o escotista deverá encontrar a que mais facilite a utilização de mais este recurso da planilha:
Some todas as presenças em atividades em sede ou fora da sede (pa), e divida pelo numero de atividades realizadas em sede ou
fora da sede (na) de um ciclo.
pa
na
Com a média dos presentes em atividades em sede ou fora da sede (mpa), resultado do calculo demonstrado acima, utilize a formula abaixo, onde deverá ser inserido o efetivo, numero de Jovens que a seção possui em sua totalidade (njs). Com o resultado extraído da formula abaixo, teremos a porcentagem de Jovens participantes das atividades em sede ou fora da sede durante um ciclo (pjpa):
pjpa = pas x 100
nj
Os escotistas que utilizam a planilha ou este recurso pela primeira vez, deixaram o início do ciclo em branco, pois só terão as informações necessárias para o preenchimento no termino do ciclo.
Formação de Escotistas
É muito importante os escotistas terem o conhecimento de como anda a Formação Escoteira Formal de cada um da seção.
Este parte da planilha, será preenchida da mesma forma que as de Etapas dos Jovens, quando um escotista muda de fase em sua formação, o numero relativo ao seu nome, não constará mais na etapa de formação que ele encerrou, lembra-se que cada etapa de formação é encerada com a avaliação do grupo ou tutor. Quando o escotista encerra sua Formação Escoteira Formal, não será mais inserido numero referente a seu nome em nenhum dos locais deste campo, mais caso este escotista resolva fazer uma reciclagem e repetir alguns Cursos já feitos por ele, ai sim, um numero relativo ao seu nome será inserido na etapa de Formação que ele escolheu fazer a reciclagem.
Para melhor compreensão, é entendido como etapa de Formação, todas as linha dentro de um nível de Formação (Preliminar, Básico ou Avançado).
No exemplo a seguir, os dados utilizados para o preenchimento serão baseados em uma seção imaginária, e seguirá rigorosamente as informações que encontram-se a seguir:
A seção possui:
- 02 Escotistas iniciando sua Formação Escoteira Formal;
- 01 Escotista no nível de Formação Básica (Recém saído do nível Preliminar);
- 03 Escotistas no Nível Avançado (02 recém saídos do nível Básico - Já com Anel de Giwell - e 01 encerrando sua Formação formal - Terminando seu Projeto IM); e
- 02 Escotistas com sua Formação Escoteira Formal Encerrada.
Observações Importantes
Este campo é somente para anotação que se façam necessárias para um melhor entendimento dos dados existentes na pagina. Lembra-se quando foi mencionado nesta Cartilha a necessidade de cada escotista da seção possuir a sua planilha, pois neste campo de observações, cada um fará a anotação que lhe for mais interessante.
As demais Página da Planilha
Introdução às páginas
As páginas tem como propósito inserir informações que auxiliem os escotistas a realizar cada atividade planejada para um determinado ciclo, além de poder consultar todas as atividades que ainda se realizarão no ciclo ou já foram realizadas em outros ciclos durante o ano.
Nela, será colocado o tipo de atividade a ser realizada em uma determinada semana e todo material, apoio e objetivo que se deseja alcançar com a atividade. Não é necessário o preenchimento de todos os campos da página no momento da criação do ciclo, o importante é inserir pelo menos a data e tipo de atividade a ser realizada em cada semana do ciclo (acampamentos, atividades em sede, idas ao cinema, boliche e outras). As demais informações serão inseridas pelos escotistas nos encontros dos mesmos ou em momentos que o escotista tiver uma idéia para apresentar aos demais.
Identificação das Semanas do Ciclo
No campo onde encontram-se os termos "1º Semana", "2º Semana" e assim por diante, com quatro linhas onde abaixo da ultima encontra-se escrito "Ciclo de Programa", os escotistas poderão colocar o nome ou outro tipo de identificação do ciclo, em todos as semanas relacionadas ao mesmo. Este campo é um facilitador na identificação e consulta de atividades em cada ciclo.
Atividades
Com o preenchimento deste campo, será possível identificar o tipo de atividade a ser realizada durante cada semana. Este campo contém local para colocação do dia e mês que será realizada a atividade, o tipo de atividade a ser realizada na semana, sejam elas fixas ou variáveis, e um espaço para observações sobre a atividade com local de realização, responsável e outras.
Fichas REME
As fichas de atividades (REME) já se tornaram uso obrigatório nas atividades de um ano escoteiro, e não poderiam deixar de ser utilizadas nos ciclos de programa e principalmente não poderiam deixar de ter um local dedicados a elas na planilha. Por solicitação de escotistas que ajudaram a testar, melhorar e desenvolver a planilha, foram inseridos espaços para inclusão de até 03 fichas em uma única semana. As ficha que possuem maior duração, terão as informações pertinentes a ela repetidas em todas as semanas que ela for desenvolvida, já as de menor duração, ocuparão somente uma semana do Ciclo.
Etapas dos Membros Juvenis
Toda atividade escoteira tem que ter objetivo e possibilidades aos jovens de conquistar seus distintivos, pensando assim, neste campo será colocado as etapas que os jovens conseguiram alcançar com a atividade, para a conquista de seus distintivos, sejam eles os de Progressão Pessoal (Lobinho - Patatenra, Saltador, Rastreador e Caçador; Escoteiro - Pista, Trilha, Rumo e Travessia ou Seniores - Eficiência I e Eficiência II), os ligados a especialidades (Lobinho - Cruzeiro do Sul; Escoteiros - Cordões de Eficiência e Lis de Ouro ou Seniores - Cordão Dourado, Insígnia da Modalidade ou Escoterio da Pátria).
No exemplo acima, quase todas as etapas que poderão ser conquistadas pelos jovens durante a atividade, estão diretamente relacionada a utilização da Ficha REME 22002.
Observações e Detalhamento da Atividade
Todo escotista tem necessidade de fazer suas anotações de forma livre, seja para facilitar a realização de alguma atividade, para não esquecer de dar algum recado ou para fazer um detalhamento de forma geral de tudo que ocorrerá. Para este fim foi pensado este campo onde será possível anotar livremente informações pertinentes a cada semana. No exemplo na pagina a seguir, será dado algumas dicas de que tipos e como poderão ser inseridos estas informações pelos escotistas.
Observações finais sobre a planilha
Todas as informações sobre formas de preenchimento da planilha, são somente sugestões de como poderá ser utilizado cada recurso da melhor maneira possível. As formas de preenchimento foram baseadas na forma de utilização de algumas seções de Grupos Escoteiros do Distrito Federal. Não são as únicas formas de preencher, cada escotista tem toda liberdade de utilizar a planilha da forma que achar mais conveniente.
Como esta ferramenta tem como um de seus propósitos, ser difundida em todas os Grupos do Distrito Federal, seria interessante que todas as alterações que se fizessem necessárias por cada usuário, fosse informada para que possamos manter todos os escotistas informados das atualizações.
O grande propósito desta ferramenta é ser um facilitador na organização de ciclos de programa e um companheiro inseparável do escotista, caso o escotista observe que ela esta se tornando uma complicada arma de guerra, é hora de consultar os escotistas que já a utilizam a mais tempo e descomplicar a utilização.
Estarei sempre disponível para atender a todos a qualquer hora, na sede da Região Escoteira do Distrito Federal ou por e-mail projeto_ask_the_boys@hotmail.com
Cartilha de apoio a utilização da Planilha
Ask the Boys - Organizando os ciclos de programa
Exemplo 1
Exemplo 2